附件1

济南市冬季清洁取暖试点重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目起止 时间 | 总投资额 （亿元） | 拟使用中央资金（亿元） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 燃煤锅炉拆除改造 | 全市35蒸吨及以下燃煤锅炉全部拆除；35蒸吨以上完成超低排放改造。 | 2017 | 26.5 | 3 | 市环保局 |
| 二 | 长距离外热入济 | 信发集团电厂余热利用长输管网及城市热网项目建设（含隔压站）；建设2×14兆瓦+2×70兆瓦燃气锅炉及其辅机系统等。 | 2017-2020 | 107.84 | 3 |  |
| 1 | 城市外网 | 信发集团电厂余热长距离取暖,2020年实现 4×DN1400 热力管线投运。 | 2017-2020 | 50.5 |  | 市发改委 |
| 2 | 城市热网项目 （含隔压站） | 城市输配管网及所需热力站、隔压站建设。 | 2017-2020 | 47.34 | 3 | 市发改委 市城乡建设委 |
| 3 | 西部调峰热源项目 | 建设2×14兆瓦+2×70兆瓦燃气锅炉及其辅机系统等。 | 2017-2019 | 10 |  | 市发改委 |
| 三 | 区域能源互联网 | 济南高新区智能装备城能源互联网项目；华山多能互补清洁能源项目；南部山区多能互补清洁取暖项目；中央商务区多能互补项目。 | 2017-2020 | 36.36 | 1.8 |  |
| 1 | 智能装备城 能源互联网项目 | 2×60兆瓦燃气三联供分布式能源中心站、分布式光伏，地源热泵、空气源热泵、水蓄热、智慧能源管理平台建设，四个微能源网构架工作。 | 2018-2020 | 16.7 | 0.5 | 济南高新区 管委会 |
| 2 | 华山多能互补 清洁能源项目 | 2×75兆瓦级燃气联合循环取暖发电设施（同时配套建设2×35兆瓦燃气锅炉设施），污水源热泵、智慧能源管理平台，燃气调峰备用项目、蓄热（冷）项目，取暖面积460万平方米。 | 2018-2020 | 12.4 | 0.3 | 历城区政府 |
| 3 | 南部山区多能互补、 清洁取暖示范项目 | 建设75兆瓦燃气锅炉和64兆瓦空气源热泵，仲宫镇项目土建施工、设备安装；其他项目。 | 2017-2019 | 2.4 | 0.5 | 市南部山区管委会 |
| 4 | 中央商务区多能互补示范项目 | 利用华电章丘发电有限公司余热设置蒸汽型溴化锂机组等，实现冷热双供。 | 2017-2020 | 4.86 | 0.5 | 历下区政府 |
| 四 | 节能建筑改造 | 城区既有建筑节能改造及农村住房节能改造试点；城区供热计量推广。 | 2017-2020 | 20.7 | 2.5 |  |
| 1 | 节能建筑改造 | 到2020年累计改造2110.5万平方米。 | 2017-2020 | 20.7 | 2.5 | 市城乡建设委 |
| 2 | 供热计量推广项目 | 选择条件成熟的小区先行试点，待试点成功后再大范围推广。 | 2017-2020 | 本项目由市城乡建设委统筹安排专项资金，不再单列入冬季清洁取暖试点资金列表 |  | 市城乡建设委 |
| 五 | 地热清洁供暖更换 | 商河县冬季清洁取暖无煤化示范县项目及济阳中深层地热利用项目前期地勘工作。 | 2018-2020 | 18.8 | 2.5 |  |
| 1 | 商河县冬季清洁取暖无煤化示范县项目 | 建成地热井建设、供热管网等基础设施，以及调峰燃气锅炉、污水源热泵等辅助供热项目。 | 2018-2020 | 11.2 | 2 | 商河县政府 |
| 2 | 济阳县中深层地热项目 | 开展中深层地热清洁取暖前期可研及立项工作，建设工作完成后，实现县城地热清洁供热600万平方米。 | 2018-2020 | 7.6 | 0.5 | 济阳县政府 |
| 六 | 城乡清洁能源替代 | 部分小区、省肿瘤医院电代煤等19个项目；山东建筑大学、南郊热电厂、莲花山热源厂等24个气代煤项目；试点2个农村大型沼气工程项目以及县区余热利用等项目。 | 2017-2020 | 62.72 | 8.2 |  |
| 1 | 济南市棚改旧改 清洁取暖项目 | 完成老城区棚改旧改清洁取暖改造1300万平方米。 | 2017-2020 | 通过集中供暖、煤改电、煤改气、煤改新能源等方式，其资金计划编制在“城乡清洁能源替代”项目内，不再单列。 | 2 | 市城市更新局 |
| 2 | 农村清洁能源取暖 替代项目 | 农村煤改电、煤改气补贴。 | 2017-2019 | 16.71 | 5.7 | 市城乡建设委、市财政局及相关县区政府 |
| 3 | 农村大型沼气项目 | 在天桥区、商河县选择桑梓店镇、孙集镇进行试点项目建设，建成后在其他镇（街道）推广。 | 2017-2019 | 2.1 | 0.5 | 天桥区政府、 商河县政府 |
| 总计 | 273亿元 |  |  |  | 21亿元 |  |

附件2

济南市清洁取暖项目任务分解表（2017—2020年）

|  |  | 年度计划 |  |  |  |  |  | 三年合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017.5.1-2018.4.30 |  | 2018.5.1-2019.4.30 |  | 2019.5.1-2020.4.30 |  |  |  |
|  |  | 改造面积（万m²） | 改造户数 （万户） | 改造面积（万m²） | 改造户数 （万户） | 改造面积（万m²） | 改造户数 （万户） | 改造面积 （万m²） | 改造户数 （万户） |
|  | 总 计 | 7079.67 | 88.72 | 2513.83 | 28.59 | 9707.90 | 113.81 | 20601.40 | 240.61 |
| 一 | 市直部门合计 | 4726.48 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 100.00 | 14026.48 | 168.58 |
| 1 | 燃煤锅炉拆除改造 | 4726.48 | 59.08 | - | - | - | - | 4726.48 | 59.08 |
| 2 | 长距离外热入济 | - | - | - | - | 8000 | 100 | 8000 | 100 |
| 3 | 济南市棚改旧改 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 9.5 |
| 4 | 节能建筑改造（供热计量推广） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 节能建筑改造 | 570.5 | 7.21 | 850 | 11 | 690 | 9.08 | 2110.5 | 27.29 |
|  | 区县合计 | 2353.19 | 29.64 | 2513.83 | 28.59 | 1707.90 | 13.81 | 6574.92 | 72.03 |
| 二 | 历城区小计 | 238 | 5.25 | 690 | 7.50 | 450 | 4.50 | 1378 | 17.25 |
|  | 华山多能互补清洁能源项目 | 100 | 5 | 450 | 4.50 | 450 | 4.50 | 1000 | 14 |
|  | 郭店加州东部世界煤改气项目 | 50 | 0.25 | - | - | - | - | 50 | 0.25 |
|  | 山东建筑大学煤改气项目 | 78 | - | - | - | - | - | 78 | - |
|  | 济南热力-莲花山热源厂 | - |  | 240 | 3 | - | - | 240 | 3 |
|  | 历城汇隆广场供暖项目 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 三 | 市中区小计 | 202.07 | 2.41 | 156 | 1.75 | - | - | 358.07 | 4.16 |
|  | 融汇B7空气源热泵取暖项目 | 7 | 0.09 | - | - | - | - | 7 | 0.09 |
|  | 融汇小学幼儿园空气源热泵取暖项目 | 2.07 | - | - | - | - | - | 2.07 | - |
|  | 军区联勤部煤改气项目 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - |
|  | 依山新居煤改气项目 | 14 | 0.18 | - | - | - | - | 14 | 0.18 |
|  | 陡沟安置房煤改气项目 | 40 | 0.50 | - | - | - | - | 40 | 0.50 |
|  | 济南南郊热电厂煤改气 | - | - | 140 | 1.75 | - | - | 140 | 1.75 |
|  | 济南大学青龙山校区煤改气项目 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - |
|  | 华润F地块煤改气项目 | 80 | 1 | - | - | - | - | 80 | 1 |
|  | 融汇安置房煤改气项目 | 12 | 0.15 | - | - | - | - | 12 | 0.15 |
|  | 原山首府 | 40 | 0.50 | - | - | - | - | 40 | 0.50 |
| 四 | 历下区小计 | - | - | 180 | 2.25 | 692.50 | 2.24 | 872.50 | 4.49 |
|  | 中央商务区多能互补示范项目 | - | - | - | - | 692.50 | 2.24 | 692.50 | 2.24 |
|  | 济南热力-浆水泉热源厂 | - | - | 180 | 2.25 | - | - | 180 | 2.25 |
| 五 | 天桥区小计 | 98 | 0.78 | 57.43 | 0.72 | 6 | 0.08 | 161.43 | 1.57 |
|  | 绿地滨河空气源热泵取暖项目 | 5 | 0.06 | - | - | - | - | 5 | 0.06 |
|  | 天桥区大桥街道大吴社区空气源热泵项目 | 3 | 0.04 | - | - | 6 | 0.08 | 9 | 0.11 |
|  | 山东商业职业技术学院煤改气项目 | 36 | - | - | - | - | - | 36 | - |
|  | 融润枫景小区煤改气项目 | 14 | 0.18 | - | - | - | - | 14 | 0.18 |
|  | 济南铁路房产建设公司热力分公司煤改气项目 | - | - | 57.43 | 0.72 | - | - | 57.43 | 0.72 |
|  | 花语馨苑煤改气项目 | 20 | 0.25 | - | - | - | - | 20 | 0.25 |
|  | 金色悦城煤改气项目 | 20 | 0.25 | - | - | - | - | 20 | 0.25 |
| 六 | 槐荫区小计 | 538.12 | 6.41 | 37 | 0.15 | - | - | 575.12 | 6.56 |
|  | 印象济南项目空气源热泵及配套管网项目 | 20 | 0.25 | - | - | - | - | 20 | 0.25 |
|  | 绿地中央广场C-2地块主要楼宇 | 5.06 | 0.06 | - | - | - | - | 5.06 | 0.06 |
|  | 保利中心华府实验学校煤改气项目 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.50 | - |
|  | 泉西商务中心煤改气 | 18.39 | - | - | - | - | - | 18.39 | - |
|  | 滨河吴家堡回迁煤改气项目 | 53 | 0.66 | - | - | - | - | 53 | 0.66 |
|  | 泉景园幼儿园煤改气项目 | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.17 | - |
|  | 济南匡山热力中心煤改气项目 | 306 | 3.83 | - | - | - | - | 306 | 3.83 |
|  | 济南绿园取暖有限公司煤改气项目 | 121 | 1.46 | - | - | - | - | 121 | 1.46 |
|  | 天朗蔚蓝城煤改气项目 | 12 | 0.15 | - | - | - | - | 12 | 0.15 |
|  | 西进时代中心清洁取暖 | - | - | 20 | 0.15 | - | - | 20 | 0.15 |
|  | 西部会展中心蓄热电锅炉项目 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
|  | 山东省肿瘤医院电蓄热锅炉清洁供暖项目 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 七 | 长清区小计 | 270 | 2.70 | - | - | - | - | 270 | 2.70 |
|  | 长清区燃煤锅炉改造 | 270 | 2.70 | - | - | - | - | 270 | 2.70 |
| 八 | 章丘区小计 | 592 | 7.40 | - | - | 315 | 3.94 | 907 | 11.34 |
|  | 章丘区刁镇余热集中供暖 | - | - | - | - | 115 | 1.44 | 115 | 1.44 |
|  | 章丘2×9F级燃气蒸汽联合循环热电联产机组 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 章丘余热利用供热长输管网项目 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 章丘区余热清洁供暖项目 | 592 | 7.40 | - | - | 200 | 2.50 | 792 | 9.90 |
| 九 | 济南高新区小计 | 100 | 1.25 | 900 | 11.25 | - | - | 1000 | 12.50 |
|  | 智能装备城能源互联网项目 | 100 | 1.25 | 600 | 7.50 | - | - | 700 | 8.75 |
|  | 济南高新区第一污水处理厂污水源热泵项目 | - | - | 300 | 3.75 | - | - | 300 | 3.75 |
| 十 | 市南部山区小计 | - | - | 245 | 1.92 | - | - | 245 | 1.92 |
|  | 南部山区多能互补清洁取暖示范项目 | - | - | 230 | 1.92 | - | - | 230 | 1.92 |
|  | 济南技师学院清洁供暖项目 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 十一 | 平阴县小计 | 200 | 2 | 48.40 | 0.55 | 44.40 | 0.56 | 292.80 | 3.10 |
|  | 平阴县孔村镇余热集中供暖项目 | - | - | 40 | 0.50 | 44.40 | 0.56 | 84.40 | 1.06 |
|  | 平阴区燃煤锅炉改造 | 200 | 2 | - | - | - | - | 200 | 2 |
|  | 平阴茂昌银座空气源热泵项目 | - | - | 2.30 | - | - | - | 2.30 | - |
|  | 玫瑰湖国家湿地公园空气源热泵项目 | - | - | 2.50 | - | - | - | 2.50 | - |
|  | 平阴亓集社区碳晶电采暖 | - | - | 3.60 | 0.05 | - | - | 3.60 | 0.05 |
| 十二 | 济阳县小计 | 55 | 0.69 | 100 | 1.25 | 100 | 1.25 | 255 | 3.19 |
|  | 济阳县清洁供暖项目 | 55 | 0.69 | 100 | 1.25 | 100 | 1.25 | 255 | 3.19 |
| 十三 | 商河县小计 | 60 | 0.75 | 100 | 1.25 | 100 | 1.25 | 260 | 3.25 |
|  | 商河县冬季清洁取暖无煤化示范县项目 | 60 | 0.75 | 100 | 1.25 | 100 | 1.25 | 260 | 3.25 |